## Foglio1
O/F | Attività | Responsabile | Output | Scopo | Responsabile CSR-BIP | Output CSR-BIP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7
O | Legislazione per creazione soggetto tecnico | Pubblica Amministrazione | Atti formativi società partecipata tecnica di supporto Società In House | Individuare soggetto tecnico in grado di coordinare le attività di progetto a livello regionale | Regione Piemonte | RP entra nel partenariato di una azienda partecipata già esistente: 5T | bar: 1
O | Legislazione per definizione budget progetto | Pubblica Amministrazione | Accantonamento fondi | Consentire l'avvio del progetto | Regione Piemonte | Allocazione risorse per: - finanziamento CSR-BIP - cofinanziamento interventi CCA TPL | bar: 1
O | Definizione legislativa coinvolgimento aziende TPL | Pubblica Amministrazione | Atti formali che rendono cogente per società TPL adesione al programma | Creare il giusto committment nelle aziende di TPL | Regione Piemonte | Atti formali per inserire nei contratti obbligo adesione CSR | bar: 1
F | Creazione consorzi fra aziende TPL | Società TPL | Consorzi TPL | Ottimizzare l'impegno economico necessario per l'approvvigionamento di sistemi per la gestione dei dati TPL e ticketing a livello di bacino (tipicamente provinciale) | Aziende TPL | Creazione CCA | bar: 2
O | Studio situazione esistente | Società in House - forte coinvolgimento aziende TPL | Materiale per capitolati tecnici | L'analisi dello stato dell'arte è fondamentale per definire i miglioramenti necessari per l'implementazione di un nuovo sistema. | 5T e Aziende TPL | - Materiale per capitolati - Studio rete vendita | bar: 2
O | Scouting tecnologico e individuazione delle tecnologie condivise da adottare | Società in House | Materiale per capitolati tecnici | Alcune scelte tecnologiche devono essere condivise a livello regionale, è quindi fondamentale che tali scelte vengano effetuate da un soggetto indipendente | 5T | - Scelta della tecnologia Calypso - Scelta del protocollo di scambio dati BIPEx - Definizione architettura CSR-BIP | bar: 2
O | Progettazione esecutiva sistema di centro | Società in House | Documento di progettazione/capitolato tecnico | Descrivere in dettaglio le implementazioni necessarie, al fine di consentire l'avvio degli sviluppi, o l'esecuzione di una gara d'appalto | 5T | - Architettura CSR-BIP - Protocollo BIPEx TPL | bar: 4
O | Stesura capitolati tecnici aziende di TPL | Aziende di TPL, Società in House | Capitolato tecnico TPL aziende - sistema di centro - protocollo scambio dati TPL - architettura a bordo veicolo | La stesura dei capitolati tecnici è fondamentale affinché le gare, svolte in totale indipendenza dalle aziende di TPL, consentano l'implementazione di un sistema interoperabile | 5T | Capitolati tecnici per approvvigionamento di: - sistema di centro (con scambio dati in BIPEx) - sistemi a bordo veicolo (AVM, ticketing, videosorveglianza) | bar: 4
O | Collaudo sistema di centro | Società in House | Collaudo formale del sistema | Il collaudo del sistema di centro sancisce l'avvio delle attività di raccolta dei dati a livello regionale. Grazie ai dati raccolti è possibile costruire nuovi servizi/sistemi | 5T | - CSR-BIP - Sviluppo nuovi servizi/sistemi (cruscotti per enti decisori, sistema antifrode regionale, gestione clienti centralizzata, rete di ricarica regionale, emissione/rinnovi smartcard di libera circolazione, ecc.) | bar: 5
O | Produzione documentazione tecnica di supporto | Societa in House | Documenti tecnici | Un'idonea documentazione tecnica, prodotta e diffusa da un soggetto terzo, agevola il corretto dispiegamento del sistema, consente di gestire conflitti sull'utilizzo di codici relativi a TPL o tiketing e favorisce l'interoperabilità tra le aziende di TPL a livello regionale. | 5T | - definizione univoca fermate regionali - definzione località tariffarie - definzione titoli di viaggio regionali - modello dati della carta BIP (Card Data Model) - note tecniche a supporto dell'interoperabilità (codici azienda, codici profilo, seriel number, ...) | bar: 5
O | Creazione albo fornitori smartcard | Società in House | Albo fornitori | Effettuare un'unica gara d'appalto a livello regionale riduce i costi per l'approvvigionamento a livello di sistema e consente un controllo migliore sulle forniture, anche ai fini di controlli antifrode. | 5T | Creazione albo fornitori Calypso | bar: 5
O | Avvio procedure di gara per l'approvvigionamento di sistemi di TPL, secondo i capitolati definiti | Aziende TPL/PA | Implementazione sulle flotte e gli apparati delle aziende TPL di quanto previsto dal capitolato tecnico TPL | Quella dell'implementazione è una fase molto importante, da condurre quindi con particolare perizia, al fine di ottenere risultati coerenti su tutto il territorio interessato. | Aziende TPL CCA | Implementazione su propria flotta e rete vendita di quanto previsto dal capitolato tecnico TPL | bar: 6
O | Avvio procedure di gara per l'approvvigionamento di sistemi di SBE, secondo i capitolati definiti | Aziende TPL/PA | Implementazione sulle flotte e gli apparati delle aziende TPL di quanto previsto dal capitolato tecnico SBE |  | Aziende TPL CCA | Implementazione su propria flotta e rete vendita di quanto previsto dal capitolato tecnico SBE | bar: 6
O | Collaudo TPL alle aziende | Società in House | Verifica della congruenza di quanto implemetnato dai SI per la parte TPL | Un collaudo da parte della società in House consente di verificare la corretta implementazione del sistema anche dal punto di vista dell'interoperabilità regionale. | 5T | Verbale di collaudo (che dava i dirittto al finanzaimeto di Regione Piemonte) | bar: 7
O | Collaudo SBE alle aziende | Società in House | Verifica della congruenza di quanto implemetnato dai SI per la parte SBE |  | 5T | Verbale di collaudo (che dava i dirittto al finanzaimeto di Regione Piemonte) | bar: 7
O | Collaudo del sistema da parte delle aziende di TPL | Società TPL | Collaudo formale del sistema | Una volta collaudo il sistema da parte della società in House, e garantita l'erogazione dei fondi regionali, la società di TPL può procedere con il collaudo finale del sistema. | Aziende TPL CCA | Verbale di collaudo (che dava i dirittto al finanzaimeto di Regione Piemonte) | bar: 7